|  | Приложение № 1 к приказу ________ министерства физической культуры и спорта Новосибирской области от _________ №________ |
| --- | --- |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы»

на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(на основании государственной программы в редакции Постановления Правительства Новосибирской области

от 16.04.2019 № 152-п)

Таблица № 1

Целевые индикаторы

государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в

Новосибирской области на 2015-2021 годы» на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | на 2018 год, в том числе поквартально |  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - Создание условий для развития физической культуры и спорта в Новосибирской области | 1. Доля жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Новосибирской области в возрасте 3-79 лет | % | 0,08 | 36,5 |  | 35,0 |  | 36,5 | 38,3 | 42,6 |  |
|  | 2. Уровень обеспеченности населения Новосибирской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % от норматива | 0,1 | 41,6 |  | 41,0 |  | 41,6 | 42,2 | 45,5 |  |
| Задача 1. Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни и профилактики правонарушений, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 3. Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | % | 0,03 | 30,0 |  | 26,0 |  | 30,0 | 40,0 | 50,0 |  |
|  | 4. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 0,03 | 72,0 |  | 70,0 |  | 72,0 | 76,0 | 80,0 |  |
|  | 5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 0,02 | 12,6 |  | 12,0 |  | 12,6 | 14,2 | 18,9 |  |
|  | 6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 0,02 | 68 |  | 67,5 |  | 68 | 68,5 | 69 |  |
|  | 7. Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 0,03 | 68,0 |  | 65,0 |  | 68,0 | 74,0 | 80,0 |  |
|  | 8. Доля населения Новосибирской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 0,02 | 26,9 |  | 26,8 |  | 26,9 | 27,0 | 27,1 |  |
|  | 9. Доля жителей Новосибирской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Новосибирской области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 0,03 | 30 |  | 27 |  | 30 | 35 | 40 |  |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 10. Количество спортивных объектов, построенных/ реконструированных/отремонтированных в рамках госпрограммы, в том числе: | ед. | - | 9/0/10 |  | 0/0/1 | 0/0/1 | 9/0/8 | 4/1/5 | 5/0/7 |  |
|  | спортивных объектов, построенных в рамках госпрограммы | ед. | 0,1 | 9 |  | - | - | 9 | 4 | 5 |  |
|  | спортивных объектов, реконструированных в рамках госпрограммы | ед. | - | 0 |  | - | - | - | 1 | 0 |  |
|  | спортивных объектов, отремонтированных в рамках госпрограммы | ед. | 0,03 | 10 |  | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 |  |
|  | 11. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы (нарастающим итогом) | ед. | 0,11 | 1714 |  | - |  | 1714 | 2225 | 2573 |  |
|  | 12. Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы (нарастающим итогом) | ед. | 0,05 | 1 |  | - |  | 1 | 1 | 2 |  |
| Задача 3. Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области | 13. Численность спортсменов Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации | чел. | 0,06 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 348 | 350 |  |
|  | 14. Количество завоеванных медалей на международных и российских соревнованиях | шт. | 0,06 | 1910 | 450 | 450 | 500 | 510 | 1920 | 1930 |  |
|  | 15. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел. | 0,03 | 2300 |  | 2250 |  | 2300 | 2400 | 2500 |  |
|  | 16. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 0,02 | 60,8 |  | 60,7 |  | 60,8 | 60,9 | 70,0 |  |
|  | 17. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 0,02 | 22,6 |  | 22,5 |  | 22,6 | 22,8 | 23,0 |  |
|  | 18. Производительность труда в сфере физической культуры и спорта, исходя из численности жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного штатного работника | чел./штатного работника | 0,03 | 132,6 |  | 131 |  | 132,6 | 135,5 | 146,8 |  |
|  | 19. Количество выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности физическая культура | чел. | 0,03 | 180 |  | - |  | 180 | 180 | 180 |  |
|  | 20. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 0,05 | 90 |  | - |  | 90 | 95 | 100 |  |
|  | 21. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | 0,05 | 24 |  | - |  | 24 | 24,5 | 25 |  |

Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых

индикаторов государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в

Новосибирской области на 2015-2021 годы» на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Доля жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Новосибирской области в возрасте 3-79 лет | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» с учетом результатов реализации настоящей государственной программы. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по формуле: Dz = Tz/Nz*100% где, Dz – доля жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процентов; Tz – численность жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом на конец отчетного периода, человек, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; Nz – при расчете полугодового значения индикатора численность населения Новосибирской области в возрасте 3-79 лет на начало отчетного периода, человек; при расчете годового значения индикатора численность населения Новосибирской области в возрасте 3-79 лет на конец отчетного периода, человек | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики Новосибирской области |
| 2. Уровень обеспеченности населения Новосибирской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» с учетом результатов реализации настоящей государственной программы. 2. Фактические значения целевого индикатора определяются по формуле: O b = Е/ Еn *100% где, O b - Уровень обеспеченности населения Новосибирской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент от норматива; Е – фактическая единовременная пропускная способности объектов спорта Новосибирской области, тыс. человек на 10 тыс. населения, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; Еn – нормативная единовременная пропускная способность объектов спорта региона (человек), необходимая для обеспечения минимальной двигательной активности населения, равная 12,2% от численности населения региона (Новосибирской области), в соответствии с Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта». До 25.05.2016 года норматив единовременной пропускной способности объектов спорта определялся из расчета 1,9 тыс. человек на 10 тыс. человек населения, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры», до 21.03.2018 года норматив единовременной пропускной способности объектов спорта определялся в соответствии с приказом Минспорта России от 25.05.2016 № 586 (с изм. от 21.11.2016) «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций». | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики Новосибирской области |
| 3. Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора спрогнозированы на основе показателей официальной статистической отчетности, с учетом объемов финансирования, запланированных в программе в рамках основного мероприятия 1.1. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по формуле: Dс = Tс/Nс*100% где, Dс – доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет; Tс – численность занимающихся в спортивных организациях в возрасте 6-15 лет в Новосибирской области, на конец отчетного периода, человек, согласно данным статистического наблюдения по форме № 5-ФК; Nс – при расчете полугодового значения индикатора численность населения Новосибирской области в возрасте 6-15 лет на начало отчетного периода, человек; при расчете годового значения индикатора численность населения Новосибирской области в возрасте 6-15 лет на конец отчетного периода, человек | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики Новосибирской области |
| 4. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» с учетом результатов реализации настоящей государственной программы. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по формуле: Dy = Ty/Ny*100% где, Dy – доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, процентов; Ty –численность жителей Новосибирской области занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 6-29 лет на конец отчетного периода, человек, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; Ny – при расчете полугодового значения индикатора численность населения Новосибирской области в возрасте 6-29 лет на начало отчетного периода, человек; при расчете годового значения индикатора численность населения Новосибирской области в возрасте 6-29 лет на конец отчетного периода, человек | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики Новосибирской области |
| 5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» с учетом результатов реализации настоящей государственной программы. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по формуле: Di = Ti/Ni*100% где, Di – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, процентов; Ti – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на конец отчетного периода, человек, согласно данным статистического наблюдения по форме № 3-АФК; Ni – при расчете полугодового значения индикатора численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Новосибирской области на начало отчетного периода, человек; при расчете годового значения индикатора численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Новосибирской области на конец отчетного периода, человек | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – сведения Пенсионного фонда Российской Федерации |
| 6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» с учетом результатов реализации настоящей государственной программы. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по формуле: Df = Tf/Nf*100% где, Df – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, процентов; Tf – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Новосибирской области от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на конец отчетного периода, человек, согласно данным статистического наблюдения по форме № 3-АФК; Nf – при расчете полугодового значения индикатора численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Новосибирской области от 6 до 18 лет на начало отчетного периода, человек; при расчете годового значения индикатора численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Новосибирской области от 6 до 18 лет на конец отчетного периода, человек | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – сведения Пенсионного фонда Российской Федерации, статистическое наблюдение по форме № 3-АФК |
| 7. Эффективность использования существующих объектов спорта | Полугодовая | Ежегодно | Плановые и фактические значения целевого индикатора определяются по формуле: I = Z/M *100% где, I – эффективность использования существующих объектов спорта; Z – загруженность существующих в Новосибирской области спортивных объектов, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; M – мощность существующих в Новосибирской области спортивных объектов, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – статистическое наблюдение по форме № 1-ФК |
| 8. Доля населения Новосибирской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» с учетом результатов реализации настоящей государственной программы. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по формуле: Dr = Tr/Nr*100% где, Dr – доля населения Новосибирской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике; Tr – численность граждан, занятых в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК; Nr – при расчете полугодового значения индикатора численность населения Новосибирской области, занятого в экономике на начало отчетного периода, человек; при расчете годового значения индикатора численность населения Новосибирской области, занятого в экономике на конец отчетного периода, человек | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики Новосибирской области, статистическое наблюдение по форме № 1-ФК |
| 9. Доля жителей Новосибирской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Новосибирской области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора спрогнозированы на основе показателей официальной статистической отчетности, с учетом объемов финансирования, запланированных в программе в рамках основного мероприятия 1.4. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по формуле: Dg = Tg/Ng*100% где, Dg – доля жителей Новосибирской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Новосибирской области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); Tg – численность граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО; Ng – численность граждан, принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики Новосибирской области |
| 10. Количество спортивных объектов, построенных/ реконструированных/ отремонтированных в рамках госпрограммы, в том числе: | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются с учетом объемов финансирования, запланированных в программе в рамках основных мероприятий 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10, 2.13.1, 2.13.3, 2.14, 2.15. 2. Фактические значения целевого индикатора определяются по итогам ввода спортивных объектов в рамках реализации основных мероприятий 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10, 2.13.1, 2.13.3, 2.14, 2.15. | Полугодовая и годовая отчетность предоставляется по данным МС НСО и МФКиС НСО |
| спортивных объектов, построенных в рамках госпрограммы | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются с учетом объемов финансирования, запланированных в программе в рамках основных мероприятий 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15. 2. Фактические значения целевого индикатора определяются по итогам ввода спортивных объектов в рамках реализации основных мероприятий 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 | Полугодовая и годовая отчетность предоставляется по данным МС НСО и МФКиС НСО, ОМС |
| спортивных объектов, реконструированных в рамках госпрограммы | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются с учетом объемов финансирования, запланированных в программе в рамках основного мероприятия 2.7, , 2.13.1, 2.13.3. 2. Фактические значения целевого индикатора определяются по итогам ввода спортивных объектов в рамках реализации основного мероприятия 2.7, 2.13.1, 2.13.3 | Полугодовая и годовая отчетность предоставляется по данным МС НСО |
| спортивных объектов, отремонтированных в рамках госпрограммы | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются с учетом объемов финансирования, запланированных в программе в рамках основного мероприятия 2.8, 2.13.1, 2.13.3. 2. Фактические значения целевого индикатора определяются по итогам реализации основного мероприятия 2.8, 2.13.1, 2.13.3 | Полугодовая и годовая отчетность предоставляется по данным МФКиС НСО, ОМС |
| 11. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы (нарастающим итогом) | Полугодовая | Ежегодно | Плановые и фактические значения целевого индикатора рассчитываются как суммы единовременных пропускных способностей соответствующих введенных в эксплуатацию объектов спорта в рамках государственной программы по мероприятиям 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 в соответствии с планово-расчетными показателями количества занимающихся, утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму от 4 февраля 1998 г. № 44 | Полугодовая и годовая отчетность предоставляется по данным МС НСО, МФКиС НСО |
| 12. Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы (нарастающим итогом) | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются с учетом объемов финансирования, запланированных в программе в рамках основного мероприятия 2.10. 2. Фактические значения целевого индикатора определяются по итогам ввода региональных центров в рамках реализации основного мероприятия 2.10. | Полугодовая и годовая отчетность предоставляется по данным МС НСО |
| 13. Численность спортсменов Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации | Квартальная | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются на основании данных по аналогичному показателю предыдущих 3-х лет, с учетом объемов финансирования, запланированных в программе в рамках основных мероприятий 3.1, 3.2, 3,4, 3,5. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основании сведений, представляемых Министерством спорта Российской Федерации, всероссийскими федерациями, ассоциациями, объединениями по видам спорта | Сведения, представляемые Министерством спорта Российской Федерации, всероссийскими федерациями, ассоциациями, объединениями по видам спорта. |
| 14. Количество завоеванных медалей на международных и российских соревнованиях | Квартальная | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются на основании данных по аналогичному показателю предыдущих 3 лет, с учетом объемов финансирования, запланированных в программе, в рамках основных мероприятий 3.1, 3.2, 3,4, 3,5. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основании сведений, представляемых Министерством спорта Российской Федерации, всероссийскими федерациями, ассоциациями, объединениями по видам спорта | Сведения, представляемые Министерством спорта Российской Федерации, всероссийскими федерациями, ассоциациями, объединениями по видам спорта |
| 15. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | Полугодовая | Ежегодно | 1.Плановые значения целевого индикатора определяются на основании данных по аналогичному показателю предыдущих 3 лет, с учетом объемов финансирования, запланированных в программе, в рамках основного мероприятия 3.3. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – определяется по данным статистического наблюдения. Источник данных – статистическое наблюдение по форме № 1-ФК |
| 16. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | Полугодовая | Ежегодно | Плановые и фактические значения целевого индикатора определяются по формуле: С = Сp / Сx *100% где, С – доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва в Новосибирской области; Сp – количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва в Новосибирской области, согласно данным статистического наблюдения по форме № 5-ФК; Сx – общее количество спортсменов, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва в Новосибирской области, согласно данным статистического наблюдения по форме № 5-ФК | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – статистическое наблюдение по форме № 5-ФК |
| 17. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | Полугодовая | Ежегодно | Плановые и фактические значения целевого индикатора определяются по формуле: С1 = Сh / Сj *100% где, С1 – доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта») в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва; Сh – количество спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта») Новосибирской области, согласно данным статистического наблюдения по форме № 5-ФК; Сj – общее количество спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва в Новосибирской области, согласно данным статистического наблюдения по форме № 5-ФК | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – статистическое наблюдение по форме № 5-ФК |
| 18. Производительность труда в сфере физической культуры и спорта, исходя из численности жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного штатного работника | Полугодовая | Ежегодно | Плановые и фактические значения целевого индикатора определяются по формуле: P = Tz / W где, P – Производительность труда в сфере физической культуры и спорта, исходя из численности жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного штатного работника; Tz – численность жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом на конец отчетного периода, человек, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; W – численность штатных работников физической культуры и спорта в Новосибирской области, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – статистическое наблюдение по форме № 1-ФК |
| 19. Выпуск квалифицированных специалистов физической культуры со средним профессиональным образованием | Годовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются на основании данных по аналогичному показателю предыдущих 3 лет, с учетом объемов финансирования, запланированных в программе в рамках основного мероприятия 3.3. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основании сведений, представляемых образовательными организациями, осуществляющими подготовку специалистов физической культуры со средним профессиональным образованием | Сведения, предоставляемые ГАПОУ НСО НУ(К)ОР, ГАОУ СПО «Болотнинский педагогический колледж», ГАОУ СПО НСО «Куйбышевский педагогический колледж» |
| 20. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Годовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора спрогнозированы на основе показателей официальной статистической отчетности, с учетом объемов финансирования, запланированных в программе в рамках основного мероприятия 3.4. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по формуле: Dh = Th/Nh*100% где, Dh – доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; Th – численность организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, единиц, согласно данным статистического наблюдения по форме № 5-ФК; Nh – при расчете полугодового значения индикатора численность организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, единиц; при расчете годового значения индикатора численность организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на конец отчетного периода, единиц | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – статистическое наблюдение по форме № 5-ФК |
| 21. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | Годовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора спрогнозированы на основе показателей официальной статистической отчетности, с учетом объемов финансирования, запланированных в программе в рамках основного мероприятия 3.2. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по формуле: Dv = Tv/Nv*100% где, Dv – доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку; Tv – численность занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, человек, согласно данным статистического наблюдения по форме № 5-ФК; Nv – при расчете полугодового значения индикатора численность занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку на начало отчетного периода, человек; при расчете годового значения индикатора численность занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку на конец отчетного периода, человек | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – статистическое наблюдение по форме № 5-ФК |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы» на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной |  |  |  |  | Значение показателя на 2018 год | Значение показателя на очередной финансовый 2018 год (поквартально) |  |  |  | Значение показателя на 2019 год | Значение показателя на 2020 год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
|  |  | классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС | РЗ | Пр | ЦСР | ВР |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель - Создание условий для развития физической культуры и спорта в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и детско-юношеского спорта в образовательных организациях Новосибирской области | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | Минобр, ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» | Развитие детско-юношеского спорта в Новосибирской области. Увеличение количества детей, занимающихся физической культурой и спортом. Участие не менее 500 детей в данных мероприятиях ежегодно |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 500,0 | х | х | х | х | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1. Обеспечение подготовки и проведения Всероссийских Президентских состязаний, Всероссийских Президентских спортивных игр школьников, Всероссийского зимнего фестиваля школьников "Президентские спортивные игры" | Мероприятие |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | Минобр, ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» | В период с 2018 по 2020 годы будет организована подготовка и проведение не менее двух спортивных мероприятий ежегодно, с участием не менее 500 детей, что будет способствовать увеличению количества детей, занимающихся физической культурой и спортом |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 500,0 | x | x | x | x | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 136 | 07 | 09 | 1400004040 | 622 | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Мероприятия, направленные на развитие массового спорта, пропаганду здорового образа жизни населения Новосибирской области | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МФКиС, ГУ, ОМС (по согласованию) | Увеличение доли жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Новосибирской области в возрасте от 3-79 лет |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 16091,2 | 5788,0 | 6811,8 | 2427,2 | 1064,3 | 11210,5 | 11210,5 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 15786,0 | 5482,7 | 6811,8 | 2427,2 | 1064,3 | 11000,0 | 11000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 305,3 | 305,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,5 | 210,5 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части подготовки и проведения "Сельских спортивных игр Новосибирской области", "Спартакиад муниципальных образований Новосибирской области", массовых спортивных мероприятий на территории области | Муниципальное образование |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | МФКиС, ОМС (по согласованию) | Пропаганда здорового образа жизни, в том числе профилактика правонарушений. Привлечение населения Новосибирской области к систематическим занятиям физической культурой и спортом. (Проведение в 2018 году спортивных мероприятий в Татарском р-не, г. Искитим, в 2019-2020 годах муниципальные образования будут определены после согласования с соответствующими ОМС) |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 2152,6 | x | x | x | x | 2105,3 | 2105,3 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 4305,3 | 4305,3 |  |  |  | 4210,5 | 4210,5 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 02 | 1400070670 | 521 | 4000,0 | 4000,0 |  |  |  | 4000,0 | 4000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  | 305,3 | 305,3 |  |  |  | 210,5 | 210,5 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Обеспечение участия спортсменов, представляющих Новосибирскую область в массовых спортивных мероприятиях, всероссийского уровня и уровня федерального округа | Мероприятие |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | МФКиС, ГУ | Пропаганда здорового образа жизни, в том числе профилактика правонарушений. Формирование привлекательного имиджа Новосибирской области в сфере физической культуры и спорта |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 378,8-1199,8 | x | x | x | x | 600,0 | 600,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 1578,6 |  | 1199,8 | 378,8 |  | 1200,0 | 1200,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 1400004040 | 622 | 1578,61 |  | 1199,8 | 378,8 |  | 1200,0 | 1200,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Осуществление пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта в Новосибирской области в средствах массовой информации. Обеспечение стимулирования населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | Мероприятие |  |  |  |  |  | 16 | 3 | 3 | 3 | 7 | 17 | 17 | МФКиС, ГУ | Увеличение доли информации, ориентированной на здоровый образ жизни в общем объеме публикаций в информационном пространстве. Повышение интереса к спортивным мероприятиям, стимулирование населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, профилактика правонарушений, в 2018 году, не менее 12 телепередач, не менее 3 радиопередач, выпуск 1 журнала |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 340,4 | x | x | x | x | 341,2 | 341,2 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 5447,0 | 1482,7 | 1400,0 | 1500,0 | 1064,3 | 5800,0 | 5800,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 1400004040 | 622 | 5447,00 | 1482,7 | 1400,0 | 1500,0 | 1064,3 | 5800,0 | 5800,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Подготовка и проведение мероприятий в Новосибирской области, приуроченных к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 | Мероприятие |  |  |  |  |  | 6 |  | 5 | 1 |  |  |  | МФКиС, ГУ | Обеспечение встречи, пребывания, осуществление мероприятий, связанных с разработкой маршрута следования и движением по нему кубка Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в Новосибирской области, 5 трансляций Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 793,4 | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 4760,4 |  | 4212,0 | 548,4 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 1400004040 | 622 | 4760,35 |  | 4212,0 | 548,4 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Мероприятия, направленные на развитие адаптивной физической культуры и спорта в Новосибирской области для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МФКиС, ГУ, ОМС (по согласованию) | Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями и инвалидам; внедрение современных методов адаптивной физической культуры; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Новосибирской области; увеличение доли нового оборудования в имуществе ГАУ НСО "Центр адаптивной физической культуры и спорта НСО" |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 5743,3 | 217,3 | 5032,8 | 200,0 | 293,2 | 2781,0 | 1015,8 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 2765,2 | 217,3 | 2065,2 | 200,0 | 282,7 | 2765,2 | 1000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 2962,3 | 0,0 | 2962,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 15,8 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 10,5 | 15,8 | 15,8 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.1. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части оснащения объектов спорта по месту жительства и в местах массового отдыха необходимым оборудованием для обеспечения доступности систематических занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Муниципальное образование |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 2 | 3 | 3 | МФКиС, ОМС (по согласованию) | Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями и инвалидам. Внедрение современных методов адаптивной физической культуры. (в 2018 году - Купинский р-н, Черепановский р-н, Чистоозерный р-н, в 2019-2020 годах муниципальные образования будут определены после согласования с соответствующими ОМС) |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 105,3 | x | x | x | x | 105,3 | 105,3 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 315,8 |  | 105,3 |  | 210,5 | 315,8 | 315,8 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 02 | 1400070670 | 521 | 300,0 |  | 100,0 |  | 200,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  | 15,8 |  | 5,3 |  | 10,5 | 15,8 | 15,8 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Проведение ежегодного мероприятия «Фестиваль спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» | Мероприятие |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | МФКиС, ГУ | Проведение Государственным учреждением Новосибирской области "Центр адаптивной физической культуры и спорта" комплекса спортивных мероприятий в рамках ежегодного фестиваля с количеством участников не менее 550 человек, в 1 квартале текущего года, финансирование во 2, 3, 4 кварталах - возмещение расходов на проведение мероприятия |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 700,0 | x | x | x | x | 700,0 | 700,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 700,0 | 217,3 | 200,0 | 200,0 | 82,7 | 700,0 | 700,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 1400004040 | 622 | 700,0 | 217,3 | 200,0 | 200,0 | 82,7 | 700,0 | 700,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Государственная поддержка учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в Новосибирской области | Количество учреждений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | МФКиС, ГУ | Оказание поддержки в 2018 году ГАУ НСО "Центр адаптивной физической культуры и спорта" в целях приобретения оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения данного учреждения. Финансирование мероприятия на 2019 год за счет средств федерального бюджета будет отражено после распределения Минспортом РФ средств субсидии между субъектами РФ. Финансовое обеспечение мероприятия на 2020 год будет отражено после подтверждения Минспортом РФ предоставления субсидии Новосибирской области на 2019-2020 годы |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 4727,5 | х | х | х | х | 1765,2 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 4727,5 |  | 4727,5 |  |  | 1765,2 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14000R0273 | 622 | 1765,2 |  | 1765,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 1400004040 | 622 |  |  |  |  |  | 1765,2 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 | 11 | 03 | 14000R0273 | 622 | 2962,3 |  | 2962,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Наименование показателя |  |  |  |  |  | 5 |  | 2 | 3 |  | 5 | 5 | МФКиС, ГУ, ОМС (по согласованию) | Увеличение доли жителей Новосибирской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Новосибирской области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 500,0 | х | х | х | х | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 2500,0 | 0,0 | 1000,0 | 1500,0 | 0,0 | 2500,0 | 2500,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 2000,0 | 0,0 | 800,0 | 1200,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 500,0 | 0,0 | 200,0 | 300,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4.1. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части приобретения оборудования для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО | Муниципальное образование |  |  |  |  |  | 5 |  | 2 | 3 |  | 5 | 5 | МФКиС, ОМС (по согласованию) | Подготовка в 2018-2020 годах 15 спортивных площадок к сдаче нормативов ГТО (в 2018 году - Болотнинский р-н, Искитимский р-н, Каргатский р-н, Кочковский р-н, Куйбышевский р-н в 2019-2020 годах муниципальные образования будут определены после согласования с соответствующими ОМС) |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 500,0 | x | x | x | x | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 2500,0 |  | 1000,0 | 1500,0 |  | 2500,0 | 2500,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 02 | 1400070670 | 521 | 2000,0 |  | 800,0 | 1200,0 |  | 2000,0 | 2000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  | 500,0 |  | 200,0 | 300,0 |  | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение Задачи 1. Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 25334,5 | 6005,3 | 13844,6 | 4127,2 | 1357,5 | 17491,5 | 15726,3 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 21551,2 | 5700,0 | 10677,0 | 3827,2 | 1347,0 | 16765,2 | 15000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 2962,3 | 0,0 | 2962,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 821,1 | 305,3 | 205,3 | 300,0 | 10,5 | 726,3 | 726,3 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство спортивных залов | Количество вводимых залов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | МС, ОМС (по согласованию) | Строительство 1 объекта в 2020 году, оплата техусловий в 2018 году по 1 объекту, оплата земельного налога в 2018 году по 1 объекту |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | 78832,3 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 6574,7 | 314,8 | 362,6 | 2116,4 | 3780,9 | 20420,4 | 78832,3 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 6574,7 | 314,8 | 362,6 | 2116,4 | 3780,9 | 20420,4 | 78832,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1. Строительство спортивного комплекса в Тогучинском районе (спортзал 36х18 м) | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | МС, ОМС (по согласованию) | Увеличение спортивных площадей на 1051,56 кв.м, планируемый год ввода в эксплуатацию - 2020 год. Реализация в рамках исполнения наказа № 15-212 "Строительство спортивного комплекса (город Тогучин)" |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | 78832,3 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 5200,0 | 314,8 | 205,5 | 2037,9 | 2641,8 | 20420,4 | 78832,3 |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 414 | 5067,4 | 314,8 | 139,2 | 2 004,7 | 2 608,7 | 20420,4 | 78832,3 |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 851 | 132,6 |  | 66,3 | 33,2 | 33,1 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАОУ СПО НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МС | Увеличение спортивных площадей на 1051,56 кв. м, планируемый год ввода в эксплуатацию - 2021 год. (2018 - БО на ТУ 3,7 т.р. (ГК № 82915/5317088 от 10.07.2013 РЭС), 1056,8 т.р. (ГК № 857-Т-75783 от 25.04.2013 подключение к теплосетям)). Лимиты областного бюджета периода 2019-2020 годов будут определены при внесении очередных изменений в бюджет 2019-2021 годов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 1060,5 |  |  |  | 1060,5 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 414 | 1060,5 |  |  |  | 1060,5 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. Строительство спортивного комплекса с игровым залом в р. п. Колывань Колыванского района | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МС, ОМС (по согласованию) | Увеличение спортивных площадей на 937,4 кв.м. Планируемый год ввода в эксплуатацию - 2021 год. (2018 - зем. налог - 314,2 т.р.(расчет от кадастровой стоимости зем.участка 1,5%)). Реализация в рамках исполнения наказа № 09-326 "Строительство спортивного комплекса с игровым залом - II очередь (р.п. Колывань)". Лимиты областного бюджета периода 2019-2020 годов будут определены при внесении очередных изменений в бюджет 2019-2021 годов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 314,2 |  | 157,1 | 78,6 | 78,5 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 851 | 314,2 |  | 157,1 | 78,6 | 78,5 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. Строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом в р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МС, ОМС (по согласованию) | Увеличение спортивных площадей на 1051,56 кв.м, планируемый год ввода в эксплуатацию - 2021 год. Реализация в рамках исполнения наказа № 11-111 "Построить большой спортивный комплекс (р.п. Линево)". Лимиты областного бюджета периода 2019-2021 годов будут определены при внесении очередных изменений в бюджет 2019-2021 годов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Строительство крытых катков с искусственным льдом | Количество вводимых катков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | МС, ОМС (по согласованию) | Строительство 2 крытых катков с искусственным льдом, ввод в эксплуатацию в 2019 году - 1, в 2020 году - 1, оплата земельного налога по 2 объектам в 2018 году, оплата земельного налога и техусловий по 1 объекту в 2018 году |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | 89552,8 | 61367,8 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 109891,8 | 12876,4 | 14171,8 | 30204,2 | 52639,4 | 89552,8 | 61367,8 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 109891,8 | 12876,4 | 14171,8 | 30204,2 | 52639,4 | 89552,8 | 61367,8 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2.1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в г. Барабинске | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МС, ОМС (по согласованию) | Строительство ледовой площадки и спортивного зала (тренажерный зал, зал хореографии). Увеличение спортивных площадей на 1547,3 кв.м. Планируемый год ввода в эксплуатацию - 2021 год (2018 - зем. налог - 119,2 т.р. (расчет от кадастровой стоимости зем.участка 1,5%). Реализация в рамках исполнения наказа № 04-202 "Строительство ледового дворца в г.Барабинске (город Барабинск )". Лимиты областного бюджета периода 2019-2020 годов будут при внесении очередных изменений в бюджет 2019-2021 годов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 119,2 |  | 102,1 | 17,0 | 0,1 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 851 | 119,2 |  | 102,1 | 17,0 | 0,1 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в г. Карасуке Карасукского района | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МС, ОМС (по согласованию) | Строительство крытой ледовой площадки. Увеличение спортивных площадей на 1662,7 кв.м, планируемый год ввода в эксплуатацию - 2021 год (2018 - зем. налог - 740,4 т.р. (расчет от кадастровой стоимости зем.участка 1,5%). Лимиты областного бюджета периода 2019-2020 годов будут определены при внесении очередных изменений в бюджет 2019-2021 годов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 740,4 |  | 634,6 | 105,7 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 851 | 740,4 |  | 634,6 | 105,7 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в г.Искитиме | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МС, ОМС (по согласованию) | Строительство ледовой площадки и спортивного зала (тренажерный зал, зал хореографии). Увеличение спортивных площадей на 1662,7 кв.м, планируемый год ввода в эксплуатацию - 2021 год (2018 - БО на ТУ - 1839,79 т.р. (ГК № 5602065 от 22.09.2010 РЭС), зем. налог - 290,2 т.р. (расчет от кадастровой стоимости зем.участка 1,5%)). Реализация в рамках исполнения наказа № 12-050 "Строительство в г. Искитиме физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом (г.Искитим)". |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 2129,9 |  | 217,6 | 0,0 | 1912,3 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 414 | 1839,7 |  | 0,0 | 0,0 | 1839,7 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 851 | 290,2 |  | 217,6 | 0,0 | 72,6 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Молодежная в г. Куйбышев Новосибирской области | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | МС, ОМС (по согласованию) | Строительство ледовой площадки и спортивного зала (тренажерный зал, зал хореографии). Увеличение спортивных площадей на 1866,6 кв.м, планируемый год ввода в эксплуатацию - 2019 год. Реализация в рамках исполнения наказа № 03-184 "Строительство спорткомплекса (Ледового Дворца) с искусственным льдом в г.Куйбышев (г.Куйбышев)" |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | 44761,5 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 46902,3 | 12700,0 | 10944,8 | 17178,7 | 6078,8 | 44761,5 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 414 | 46570,5 | 12700,0 | 10779,0 | 17095,7 | 5995,8 | 44761,5 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 851 | 331,8 |  | 165,9 | 82,9 | 83,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р.п. Краснообске | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | МС, ОМС (по согласованию) | Строительство ледовой площадки и спортивного зала (тренажерный зал, зал хореографии). Увеличение спортивных площадей на 1635,8 кв.м, планируемый год ввода в эксплуатацию - 2020 год. Реализация в рамках исполнения наказа № 07-002 "Завершение строительства ледового дворца спорта (р.п. Краснообск)" |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | 61367,8 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 60000,0 | 176,4 | 2272,6 | 12902,8 | 44648,3 | 44791,3 | 61367,8 |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 414 | 59683,6 | 176,4 | 2167,7 | 12797,1 | 44542,5 | 44791,3 | 61367,8 |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 851 | 316,4 |  | 104,9 | 105,7 | 105,8 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Строительство плавательных бассейнов | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МС, ОМС (по согласованию) | Строительство 1 плавательного бассейна, ввод в эксплуатацию в 2021 году |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 70,0 | 0,0 | 16,6 | 8,3 | 45,0 | 0,0 | 69963,3 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 70,0 | 0,0 | 16,6 | 8,3 | 45,0 | 0,0 | 69963,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3.1. Плавательный бассейн в с. Северном | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МС, ОМС (по согласованию) | Строительство плавательного бассейна. Увеличение спортивных площадей на 275 кв. м, планируемый год начала строительства - 2020 год, планируемый год ввода в эксплуатацию - 2021 год (в 2018 году - бюджетные обязательства на ТУ 36,0 тыс.руб. (ГК № 77103/5315088 от 30.10.2012 РЭС), земельный налог - 34,0 т.р. (расчет от кадастровой стоимости зем.участка 1,5%)). Реализация в рамках исполнения наказа № 03-179 "Строительство плавательного бассейна в с.Северное (с.Северное)". Лимиты областного бюджета на 2019 год будут определены при внесении очередных изменений в бюджет 2019-2021 годов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 70,0 |  | 16,6 | 8,3 | 45,0 |  | 69963,3 |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 414 | 36,0 |  | 0,0 | 0,0 | 36,0 |  | 69963,3 |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 851 | 34,0 |  | 16,6 | 8,3 | 9,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Строительство многофункциональных и/или специализированных спортивных объектов | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МС, МЖКХиЭ, МТ, организации, привлекаемые в соответствии с законодательством РФ, ОМС (по согласованию) | Строительство 2 многофункциональных спортивных объектов в 2018 году, разработка 3 комплектов проектной документации по строительству инфраструктуры и осуществление благоустройства прилегающей территории для многофункциональной арены по ул.Немировича-Данченко в городе Новосибирске |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 521881,4 | 0,0 | 2459,4 | 274165,2 | 245256,9 | 500000,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 297635,4 | 0,0 | 2459,4 | 87383,8 | 207792,3 | 500000,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 1464,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1464,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 222781,4 | 0,0 | 0,0 | 186781,4 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4.1. Спортивный комплекс в г. Болотное (спортзал и стадион ) | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | МС, ОМС (по согласованию) | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом и залом борьбы; футбольного поля с естественным покрытием, беговыми дорожками и спортивными площадками открытого типа для занятий игровыми видами спорта. Увеличение спортивных площадей на 6051,56 кв. м. В 2016 году обеспечен ввод в эксплуатацию 1 очереди строительства - спортивный зал и стадион. Ввод 2 очереди - 2018 год. Лимиты областного бюджета на 2018 год предусмотрены для проведения мониторинга укрепления откосов стадиона |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 2635,4 | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 2635,4 |  | 999,2 | 1500,0 | 136,2 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 414 | 1687,5 |  | 592,9 | 1093,8 | 0,8 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 851 | 947,9 |  | 406,2 | 406,2 | 135,4 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. Универсальный фехтовальный комплекс по ул. Воинская в Октябрьском районе г. Новосибирска | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | АНО "Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова" | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивными залами и тренажерным залом, 2 универсальные спортивные площадки открытого типа. Увеличение спортивных площадей на 3660 кв.м, планируемый год ввода в эксплуатацию - 2018 год |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 222781,4 | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 222781,4 |  |  | 186781,4 | 36000,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  | 222781,4 |  |  | 186781,4 | 36000,0 |  |  |  |  |
| 2.4.3. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса по ул. Аникина в Кировском районе г. Новосибирска | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МС, ОМС (по согласованию) | Увеличение спортивных площадей на 3560 кв. м, планируемый год ввода в эксплуатацию - 2021 год. По объекту понесены затраты областного бюджета на разработку проектно-сметной документации, ожидается решение Минспорта России по включению объекта в финансирование по Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2016-2020 годы» |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МС, ОМС (по согласованию) | Увеличение спортивных площадей на 4498 кв. м, планируемый год ввода в эксплуатацию - 2021 год. Лимиты областного бюджета на 2020 год будут определены при внесении очередных изменений в бюджет 2019-2021 годов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 150000,0 |  | 1460,2 | 25883,7 | 122656,1 | 500000,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 414 | 146349,5 |  |  | 24788,5 | 121561,0 | 500000,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 851 | 3650,5 |  | 1460,2 | 1 095,2 | 1 095,1 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Кольцово | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МС, ОМС (по согласованию) | Увеличение спортивных площадей на 5131,1 кв. м, планируемый год ввода в эксплуатацию - 2020 год, мероприятие приведено справочно |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6. Мероприятия по проектированию объектов инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории для многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске | Количество проектируемых объектов |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 2 |  |  | МЖКХиЭ, МТ, ОМС (по согласованию) | Предоставление субсидий мэрии г.Новосибирска на финансовое обеспечение разработки проектной документации по строительству инфраструктуры и осуществление благоустройства прилегающей территории для многофункциональной арены по ул.Немировича-Данченко в городе Новосибирске |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 48821,5 | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 146464,6 |  |  | 60000,0 | 86464,6 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 210 | 05 | 03 | 1400070670 | 521 | 25000,0 |  |  |  | 25000,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | 04 | 08 | 1400070670 | 521 | 62000,0 |  |  | 30000,0 | 32000,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 1400070670 | 521 | 58000,0 |  |  | 30000,0 | 28000,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 210 |  |  |  |  | 252,5 |  |  |  | 252,5 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 176 |  |  |  |  | 626,3 |  |  |  | 626,3 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 176 |  |  |  |  | 585,9 |  |  |  | 585,9 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Строительство плоскостных спортивных сооружений | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | МС, ОМС (по согласованию) | Строительство 1 плоскостного спортивного сооружения в 2019 году, 1 плоскостного спортивного сооружения в 2020 году |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | 63601,5 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 35378,9 | 288,0 | 626,1 | 946,5 | 33518,2 | 0,0 | 63601,5 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 33702,4 | 288,0 | 626,1 | 946,5 | 31841,7 | 0,0 | 63601,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 1676,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1676,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.5.1. Спортивный комплекс в с. Убинское | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | МС, ОМС (по согласованию) | Увеличение спортивных площадей на 748 кв. м, планируемый год ввода в эксплуатацию - 2020 год (в 2018 году - БО на ТУ - 8,9 т.р. (ГК № 5102570 от 04.12.2012 РЭС), охрана - 919,9 т.р., зем. налог - 920,8 т.р. (расчет от кадастровой стоимости зем.участка 1,5%)). Реализация в рамках исполнения наказа № 08-105 "Строительство спорткомплекса (спортзал, стадион) в с. Убинское (с. Убинское)". Лимиты областного бюджета 2019 года будут определены при внесении очередных изменений в бюджет 2019-2021 годов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | 63601,5 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 1849,6 | 288,0 | 626,1 | 397,3 | 538,2 |  | 63601,5 |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 414 | 928,8 | 168,5 | 225,5 | 197,0 | 337,8 |  | 63601,5 |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 851 | 920,8 | 119,6 | 400,6 | 200,3 | 200,4 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. Спорткорпус с плоскостными сооружениями в р.п.Мошково Новосибирской области. Первый этап | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | МС, ОМС (по согласованию) | Увеличение спортивных площадей на 6000 кв. м (100х60м), планируемый год ввода в эксплуатацию - 2019 год. На 2018 год запланировано строительство первого пускового комплекса - выполнение основания футбольного поля с дренажной системой и монтаж искусственной травы с комплектующими материалами. Реализация в рамках исполнения наказа № 09-330 "Строительство стадиона в р.п. Мошково (р.п. Мошково)" |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 33529,3 |  |  | 549,3 | 32980,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400070670 | 522 | 31852,8 |  |  | 549,3 | 31303,5 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  | 1676,5 |  |  |  | 1676,5 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Реконструкция спортивных сооружений | Количество реконструированных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | МС, ОМС (по согласованию) | Оплата земельного налога и оплата охраны по 1 объекту, реконструкция 1 объекта в 2019 году |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 37826,7 | 2096,6 | 569,2 | 24276,1 | 10884,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 27293,5 | 1131,3 | 446,5 | 20715,6 | 5000,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 10533,2 | 965,3 | 122,7 | 3560,5 | 5884,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.7.1. Реконструкция бассейна с ванной 50х21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МС, ОМС (по согласованию) | Реконструкция бассейна, планируемый год ввода в эксплуатацию - 2021 год (2018 - зем. налог, охрана). Ожидается решение Минспорта России по включению объекта в финансирование по Федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2016-2020 годы". Лимиты областного бюджета периода 2019-2020 годов будут определены при внесении очередных изменений в бюджет 2019-2021 годов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 748,0 | 166,0 | 446,5 | 135,4 | 0,1 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 414 | 392,7 | 166,0 | 226,7 |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 851 | 355,3 |  | 219,9 | 135,4 | 0,1 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2. Спортивное ядро. Реконструкция стадиона г. Чулым НСО | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | МС, ОМС (по согласованию) | Реконструкция стадиона, планируемый год ввода в эксплуатацию - 2019 год. 2018 год - основные работы по реконструкции, 2019 год - дополнительные работы, необходимые для сертификации объекта. Увеличение спортивных площадей на 178,5 кв.м (площадка и спортивное ядро). Реализация в рамках исполнения наказа № 10-082 "Спортивное ядро в г.Чулыме - стадион, крытая хоккейная коробка" |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 37078,7 | 1930,6 | 122,7 | 24140,7 | 10884,7 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400070670 | 522 | 26545,5 | 965,3 | 0,0 | 20580,2 | 5000,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  | 10533,2 | 965,3 | 122,7 | 3560,5 | 5884,7 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Капитальный и текущий ремонт объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 5 | 7 | МФКиС, ГУ, ГКУ НСО "УКС" | Капитальный и текущий ремонт 20 объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения, в 2018 году - 8, в 2019 году - 5, в 2020 году - 7 |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 3406,2 | x | x | x | x | 4707,0 | 5000,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 27249,4 | 0,0 | 2764,3 | 10864,9 | 1500,0 | 23534,8 | 35000,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 27249,4 | 0,0 | 8384,5 | 12464,9 | 6400,0 | 23534,8 | 35000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.8.1. Капитальный и текущий ремонт недвижимого имущества государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 5 | 5 | МФКиС, ГУ, ГКУ НСО "УКС" | 18 объектов капитального и текущего ремонта недвижимого имущества государственных автономных учреждений НСО, подведомственных МФКиС НСО, в период 2018-2020 годов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 1983,1 | x | x | x | x | 1707,0 | 4000,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 15865,1 |  | 6000,2 | 4964,9 | 4900,0 | 8534,8 | 20000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 1400004040 | 622 | 3744,90 |  | 380,0 | 3364,9 | 0,0 | 8534,8 | 20000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 07 | 03 | 1400004040 | 622 | 10120,2 |  | 5220,2 |  | 4900,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 07 | 04 | 1400004040 | 622 | 2000,0 |  | 400,0 | 1600,0 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.2. Капитальный ремонт стадиона (стрельбища) Биатлонного комплекса по ул. Биатлонная 1 в г. Новосибирске | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | МФКиС, ГУ | Завершение капитального ремонта лыжероллерной трассы и монтажа освещения. Поэтапное производство работ до 2020 года (включительно) |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | 15000,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 11384,3 |  | 2384,3 | 7500,0 | 1500,0 | 15000,0 | 15000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 1400004040 | 622 | 11384,30 |  | 2384,3 | 7500,0 | 1500,0 | 15000,0 | 15000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.3. Капитальный ремонт стадиона "Авангард" в г. Бердске | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | МФКиС, ОМС (по согласованию) | Капитальный ремонт стадиона, ввод объекта в 2020 году. Лимиты областного бюджета периода 2019-2021 года будут определены при внесении очередных изменений в бюджет 2019-2021 годов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Развитие материально-технической базы сферы физической культуры и спорта на территории Новосибирской области | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МФКиС, ГУ, Минобр, ОМС (по согласованию) | Оплата расходов по приобретению движимого и недвижимого имущества в государственную собственность Новосибирской области; создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 170957,1 | 3300,0 | 4003,7 | 108316,3 | 55337,1 | 8000,0 | 8000,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 160289,6 | 3300,0 | 4003,7 | 101373,6 | 51612,3 | 8000,0 | 8000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 9993,2 | 0,0 | 0,0 | 6268,4 | 3724,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 674,3 | 0,0 | 0,0 | 674,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.9.1. Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Муниципальное образование |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 9 | 1 |  |  | Минобр, ОМС (по согласованию) | Обеспечение модернизации системы физического воспитания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни и физической культуре, как педагогов, так и школьников. Улучшение материально-технической базы спортивных объектов общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях Новосибирской области. Лимиты областного бюджета периода 2019-2020 годов будут определены при внесении очередных изменений в бюджет 2019-2021 годов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 967,9-4775,3 | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 13486,1 |  |  | 8710,8 | 4775,3 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 136 | 07 | 09 | 14000R0970 | 521 | 2818,6 |  |  | 1768,0 | 1050,6 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 136 | 07 | 09 | 14000R0970 | 521 | 9993,2 |  |  | 6268,4 | 3724,8 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 136 |  |  |  |  | 674,3 |  |  | 674,3 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.2. Мероприятие по приобретению основных средств, материальных запасов, спортивного оборудования и инвентаря для государственных автономных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области | Количество учреждений |  |  |  |  |  | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | МФКиС, ГУ | Закупка основных средств, спортивного оборудования и инвентаря в 2018 году для ГАУ НСО "Дирекция спортивных мероприятий", ГАУ НСО "Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону", ГАУ НСО "Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду", ГАУ НСО "Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта", ГАУ НСО "Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного", ГАУ НСО "Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва", в 2019-2020 годах для 2 государственных автономных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 24926,0 | x | x | x | x | 5000,0 | 5000,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 149556,1 | 3300,0 | 1671,4 | 98105,6 | 46479,1 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 1400004040 | 622 | 149556,1 | 3300,0 | 1671,4 | 98105,6 | 46479,1 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.3. Мероприятия по обустройству и оснащению инфраструктуры, объектов недвижимого имущества государственных учреждений, подведомственных министертсву физической культуры и спорта Новосибирской области | Количество учреждений |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | МФКиС, ГУ | Обустройство и оснащение инфраструктуры в 2018-2020 годах 24 объектов недвижимого имущества государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 1978,7 | x | x | x | x | 300,0 | 300,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 7915,0 |  | 2332,3 | 1500,0 | 4082,7 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 1400004040 | 622 | 5655,15 |  | 1552,5 | 1500,0 | 2602,7 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 07 | 03 | 1400004040 | 622 | 979,8 |  | 779,8 |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 1400001050 | 622 | 180,0 |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 07 | 04 | 1400004040 | 622 | 1100,0 |  |  |  | 1100,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. Строительство региональных спортивно-тренировочных центров | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | МС, ОМС (по согласованию) | Строительство 2 региональных центров, ввод в эксплуатацию в 2018 году - 1, в 2019 году - 1 |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 863722,3 | x | x | x | x |  | 959945,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 863722,3 | 36855,6 | 125672,1 | 392100,8 | 309093,9 | 138347,6 | 959945,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 363722,3 | 36855,6 | 56252,1 | 158100,8 | 112513,9 | 138347,6 | 959945,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 500000,0 | 0,0 | 69420,0 | 234000,0 | 196580,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.10.1. Региональный центр волейбола в г. Новосибирске | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | МС, ОМС (по согласованию) | Строительство регионального центра волейбола. Увеличение спортивных площадей на 2502,69 кв. м, планируемый год ввода в эксплуатацию - 2020 год. Реализация с использованием субсидии из федерального бюджета по непрограммной части Федеральной адресной инвестиционной программы. Поручение Президента РФ от 28.07.2013 № Пр-1385 |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | 959945,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 671526,0 | 157,8 | 91302,9 | 304778,6 | 275286,6 | 128347,6 | 959945,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 414 | 26325,1 | 157,8 | 215,5 | 3734,8 | 22217,0 | 128347,6 | 959945,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 851 | 4174,9 |  | 2087,4 | 1043,7 | 1043,8 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 14000R1111 | 414 | 141026,0 |  | 19580,0 | 66000,2 | 55445,8 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 | 11 | 02 | 14000R1111 | 414 | 500000,0 |  | 69420,0 | 234000,0 | 196580,0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Лебедевского в г. Новосибирске | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | МС, ОМС (по согласованию) | Увеличение спортивных площадей на 4140 кв. м, планируемый год ввода в эксплуатацию - 2018 год, 2019 - резервные средства. Объект включен в перечень мероприятий ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы". Реализация в рамках исполнения наказа № 22-086 "Организация парковой зоны в районе микрорайона Лебедевский, строительство спортивного гимнастического комплекса (Заельцовский район)" |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 192196,3 | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 192196,3 | 36697,7 | 34369,1 | 87322,1 | 33807,3 | 10000,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 14000R4954 | 414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 414 | 192196,3 | 36697,7 | 34369,1 | 87322,1 | 33807,3 | 10000,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 | 11 | 02 | 14000R4954 | 414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов муниципальной собственности | Количество вводимых (построенных/отремонтированных/обеспеченных оборудованием) объектов |  |  |  |  |  | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | МФКиС, ОМС (по согласованию) | Строительство в 2018 году 5 спортивных сооружений на территории Новосибирской области, в 2019 - 1 и в 2020 - 1, ремонт в 2018 году 2 объектов, обеспечение оборудованием в 2018 году - 5 объектов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 4778,1 | x | x | x | x | 5000,0 | 5000,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 57336,8 | 0,0 | 1578,9 | 4526,3 | 51231,6 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 54500,0 | 0,0 | 1500,0 | 4300,0 | 48700,0 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 2836,8 | 0,0 | 78,9 | 226,3 | 2531,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные истоники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.13.1. Государственная поддержка муниципальных образований в части малобюджетного строительства и реконструкции спортивных сооружений | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 1 | 1 | МФКиС, ОМС (по согласованию) | В 2018 году запланировано предоставление субсидии Новосибирскому району для строительства 4 спортивных площадок, Искитимскому району на строительство стадиона в р.п. Линево, получатели субсидии в 2019 и 2020 годах будут определены в 2019 году после согласования с муниципальными образованиями |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 7306,3 | x | x | x | x | 5000,0 | 5000,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 36531,6 |  |  |  | 36531,6 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 02 | 1400070670 | 522 | 34000,0 |  |  |  | 34000,0 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  | 2531,6 |  |  |  | 2531,6 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.2. Государственная поддержка муниципальных образований в части ремонта спортивных сооружений | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | МФКиС, ОМС (по согласованию) | В 2018 году запланировано предоставление субсидии г.Искитим на ремонт МБУ "ЦРФКиС" г.Искитима, Ордынскому району на ремонт стадиона р.п.Ордынское МКОУ ДО "Ордынская ДЮСШ" |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 2859,0 | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 5717,9 |  | 1578,9 | 4139,0 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 02 | 1400070670 | 521 | 5432,0 |  | 1500,0 | 3932,0 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  | 285,9 |  | 78,9 | 207,0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.3. Государственная поддержка муниципальных образований в части обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов муниципальной собственности | Количество оборудованных объектов |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 4 |  |  | МФКиС, ОМС (по согласованию) | В 2018 году запланировано предоставление субсидии для обеспечения оборудованием и инвентарем г.Искитиму, Колыванскому району, Сузунскому району, Куйбышевскому району, Чановскому району |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 3017,5 | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 15087,3 |  |  | 387,3 | 14700,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 02 | 1400070670 | 521 | 15068,0 |  |  | 368,0 | 14700,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  | 19,3 |  |  | 19,3 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. Строительство и реконструкция малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации или включенным в реестр типовой проектной документации | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | МС, ОМС (по согласованию) | Строительство и ввод в эксплуатацию в 2018 году 1 объекта, погашение кредиторской задолженности 2017 года по 1 объекту |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 119503,0 | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 119503,0 | 17329,9 | 1137,1 | 28867,7 | 72168,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 89503,0 | 17329,9 | 740,6 | 18124,5 | 53308,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 30000,0 | 0,0 | 396,5 | 10743,3 | 18860,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.14.1. Оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по строительству спортивного комплекса с универсальным игровым залом в г.Купино Новосибирской области | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МС, ОМС (по согласованию) | Увеличение спортивных площадей на 1367 кв. м, год ввода в эксплуатацию - 2017 год, в 2018 году - оплата кредиторской задолженности за выполненные работы 2017 года. Реализация в рамках исполнения наказа № 05-141 "Строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом в г. Купино (г. Купино)" |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 17330,0 | 17329,9 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 414 | 17330,0 | 17329,9 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 | 11 | 02 | 14000R4950 | 414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.2. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | МС, ОМС (по согласованию) | Увеличение спортивных площадей на 1312,89 кв. м. Год ввода в эксплуатацию - 2018 год. Реализация в рамках исполнения наказа № 13-085 "Строительство спортивного комплекса в р.п. Сузун (Р.п. Сузун)". Объект включен в ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы" |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 102173,0 | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 102173,0 |  | 1137,1 | 28867,7 | 72168,1 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 414 | 25945,3 |  |  | 1598,8 | 24346,5 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 1400004040 | 851 | 266,5 |  | 133,1 | 66,6 | 66,8 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 14000R4958 | 414 | 45961,2 |  | 607,5 | 16459,1 | 28894,6 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 | 11 | 02 | 14000R4958 | 414 | 30000,0 |  | 396,5 | 10743,3 | 18860,2 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 | 11 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. Создание объектов спорта в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | МФКиС, ЧП, ОМС | Реализация проектов государственно-частного (муниципально-частного) партнерства по созданию 1 объекта спорта в 2019 году |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | 0,0 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 89400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89400,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 14400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14400,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.15.1. Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном по ул. Зорге в г. Новосибирске | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | МФКиС, ЧП, ОМС (по согласованию) | Увеличение спортивных площадей на 335 кв.м (зеркало воды) и 234 кв.м (спортивные залы). Планируемый год ввода в эксплуатацию - 2019 год. Объемы финансирования объекта за счет внебюджетных источников, будут определены в 2019 году |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 89400,0 |  |  |  | 89400,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14000R4952 | 523 | 14400,0 |  |  |  | 14400,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14000R4950 | 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 | 11 | 03 | 14000R4952 | 523 | 50000,0 |  |  |  | 50000,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 | 11 | 03 | 14000R4950 | 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  | 25000,0 |  |  |  | 25000,0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение Задачи 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 2039792,1 | 73061,3 | 158982,0 | 877992,8 | 929756,1 | 784855,6 | 1281709,9 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 1184832,1 | 72096,0 | 88963,9 | 435738,6 | 588033,6 | 784855,6 | 1281709,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 589993,2 | 0,0 | 69816,5 | 251011,7 | 269165,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 42185,4 | 965,3 | 201,6 | 4461,1 | 36557,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 222781,4 | 0,0 | 0,0 | 186781,4 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Предоставление дополнительного материального обеспечения спортсменам Новосибирской области | Количество выплат |  |  |  |  |  | 313 | 75 | 108 | 103 | 27 | 403 | 403 | МФКиС | Завоевание спортсменами Новосибирской области медалей на официальных международных и российских соревнованиях не менее 1910 шт. ежегодно |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 129,5 | x | x | x | x | 184,9 | 184,9 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 40541,5 | 13105,0 | 10800,2 | 7700,0 | 8936,4 | 74510,5 | 74510,5 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 40541,5 | 13105,0 | 10800,2 | 7700,0 | 8936,4 | 74510,5 | 74510,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.1. Предоставление дополнительного материального обеспечения (вознаграждений) спортсменам Новосибирской области и их тренерам | Человек |  |  |  |  |  | 305 | 73 | 107 | 100 | 25 | 387 | 387 | МФКиС | Стимулирование ведущих спортсменов Новосибирской области для достижения высоких спортивных результатов и выступления на соревнованиях различного уровня от имени Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 149,4-150,0 | x | x | x | x | 140,9 | 140,9 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 27741,5 | 10905,0 | 9400,2 | 300,0 | 7136,4 | 54510,5 | 54510,5 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 1400004040 | 360 | 27741,5 | 10905,0 | 9400,2 | 300,0 | 7136,4 | 54510,5 | 54510,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Государственная поддержка улучшения жилищных условий спортсменов, завоевавших звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдолимпийских игр, на чемпионатах и кубках мира или Европы по олимпийским видам спорта, а также их тренеров | Человек |  |  |  |  |  | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 16 | 16 | МФКиС | Обеспечение улучшения жилищных условий лиц, достигших значительных успехов в сфере физической культуры и спорта Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 1600,0 | x | x | x | x | 1250,0 | 1250,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 12800,0 | 2200,0 | 1400,0 | 7400,0 | 1800,0 | 20000,0 | 20000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 10 | 03 | 1400004040 | 322 | 12800,0 | 2200,0 | 1400,0 | 7400,0 | 1800,0 | 20000,0 | 20000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Оказание поддержки спортивным командам Новосибирской области | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МФКиС | Обеспечение численности спортсменов Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации ежегодно не менее 340 человек |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 918022,2 | 531350,0 | 238950,0 | 110528,0 | 37194,2 | 779564,2 | 769864,2 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 904864,2 | 531350,0 | 238950,0 | 97370,0 | 37194,2 | 764564,2 | 754864,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 13158,0 | 0,0 | 0,0 | 13158,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.1. Обеспечение государственной поддержки физкультурно-спортивных организаций, спортивные команды которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях от имени Новосибирской области | Количество организаций |  |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | МФКиС | Популяризация занятий физической культурой и спортом, игровых видов спорта среди населения области. Формирование привлекательного имиджа Новосибирской области в сфере физической культуры и спорта |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 72762,7 | x | x | x | x | 61651,6 | 61651,6 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 654864,2 | 401350,0 | 188950,0 | 29830,0 | 34734,2 | 554864,2 | 554864,2 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 1400004040 | 631 | 654864,2 | 401350,0 | 188950,0 | 29830,0 | 34734,2 | 554864,2 | 554864,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | Видов спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | МФКиС, ГУ, ОМС (по согласованию) | Обеспечение наиболее благоприятных условий для подготовки спортивного резерва и членов спортивных сборных команд Российской Федерации. Увеличение численности занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. Мероприятие планируется к реализации в 2019 году после подтверждения Минспортом России софинансирования расходных обязательств бюджета НСО в рамках реализации настоящего мероприятия |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | 881,8 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9700,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 1400004040 | 622 |  |  |  |  |  | 9700,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части обеспечения деятельности физкультурно-спортивных организаций, спортивные команды которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях по игровым видам спорта от имени Новосибирской области | Муниципальное образование |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МФКиС, ОМС (по согласованию) | Популяризация занятий физической культурой и спортом, игровых видов спорта среди населения области. Формирование привлекательного имиджа Новосибирской области в сфере физической культуры и спорта. В 2018 году будет оказана государственная поддержка г.Новосибирск для обеспечения деятельности ФК "Сибирь"), в 2019-2020 годах поддержка будет оказана в рамках предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в сфере физической культуры и спорта |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 263158,0 | x | x | x | x | 215000,0 | 215000,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 263158,0 | 130000,0 | 50000,0 | 80698,0 | 2460,0 | 215000,0 | 215000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 1400070670 | 521 | 250000,0 | 130000,0 | 50000,0 | 67540,0 | 2460,0 | 200000,0 | 200000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  | 13158,0 |  |  | 13158,0 |  | 15000,0 | 15000,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Кадровое обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта в Новосибирской области | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МФКиС, ГУ | Обеспечение сферы физической культуры и спорта специалистами, стимулирование специалистов физической культуры и спорта, работающих с детьми и молодежью в Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 73304,5 | 18332,8 | 20284,6 | 15519,7 | 19167,4 | 74538,5 | 76881,7 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 73304,5 | 18332,8 | 20284,6 | 15519,7 | 19167,4 | 74538,5 | 76881,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3.1. Государственная поддержка в виде единовременных выплат ведущим тренерам, работающим с детьми и молодежью в Новосибирской области | Количество выплат |  |  |  |  |  | 50 | 25 |  |  | 25 | 25 | 25 | МФКиС | Материальное стимулирование специалистов физической культуры и спорта, работающих с детьми и молодежью в Новосибирской области (25 выплат тренерам в 1 квартале - за 2017 год и 25 выплат тренерам в 4 квартале - за 2018 год) |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 35,8 | x | x | x | x | 35,8 | 35,8 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 1790,0 | 895,0 |  |  | 895,0 | 895,0 | 895,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 1400004040 | 360 | 1790,0 | 895,0 |  |  | 895,0 | 895,0 | 895,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Организация ежегодного собрания по подведению итогов работы среди спортсменов, тренеров, областных федераций по видам спорта и других специалистов с вручением призов | Мероприятие |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | МФКиС, ГУ | Подведение результатов работы за истекший год, поощрение лучших специалистов в сфере физической культуры и спорта области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 1250,0 | x | x | x | x | 960,8 | 960,8 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 1250,0 |  |  |  | 1250,0 | 960,8 | 960,8 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 1400004040 | 622 | 1250,00 |  |  |  | 1250,0 | 960,8 | 960,8 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. Обеспечение деятельности учреждения среднего профессионального образования, подведомственного министерству физической культуры и спорта Новосибирской области | Количество учреждений |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МФКиС, ГУ | Предоставление государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Новосибирской области «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва» государственных услуг ежегодно 595 чел., выпуск 60 специалистов ежегодно |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 69151,1 | x | x | x | x | 70487,4 | 72830,6 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 69151,1 | 16888,8 | 19918,6 | 15519,7 | 16824,0 | 70487,4 | 72830,6 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 07 | 04 | 1400001010 | 621 | 69151,1 | 16888,8 | 19918,6 | 15519,7 | 16824,0 | 70487,4 | 72830,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственной образовательной организации, подведомственной министерству физической культуры и спорта Новосибирской области | Человек |  |  |  |  |  | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 | МФКиС, ГУ | Социальное обеспечение обучающихся в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва», в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 №50-п |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 74,2 | x | x | x | x | 168,9 | 146,4 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 1113,4 | 549,0 | 366,0 | 0,0 | 198,4 | 2195,3 | 2195,3 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 07 | 04 | 1400002019 | 321 | 1113,4 | 549,0 | 366,0 | 0,0 | 198,4 | 2195,3 | 2195,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) учреждениями, подведомственными министерству физической культуры и спорта Новосибирской области | Количество учреждений |  |  |  |  |  | 17 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | МФКиС, ГУ | Предоставление государственных услуг ежегодно 3728 чел., а также выполнение государственных работ в сфере физической культуры и спорта |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 59685,0 | x | x | x | x | 44951,5 | 46012,4 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 1014645,2 | 224077,1 | 236618,9 | 231702,5 | 322246,7 | 764175,1 | 782210,4 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 1014645,2 | 224077,1 | 236618,9 | 231702,5 | 322246,7 | 764175,1 | 782210,4 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.4.1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области | Количество учреждений |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МФКиС, ГУ | Предоставление государcтвенным автономным учреждением дополнительного образования детей Новосибирской области «Детский санаторный оздоровительно-спортивный лагерь круглогодичного действия «Олимпиец» государственных услуг ежегодно 500 чел. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 36530,4 | x | x | x | x | 36875,1 | 37549,8 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 36530,4 | 11703,6 | 9280,2 | 8898,3 | 6648,3 | 36875,1 | 37549,8 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 07 | 03 | 1400000660 | 621 | 36530,4 | 11703,6 | 9280,2 | 8898,3 | 6648,3 | 36875,1 | 37549,8 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области, осуществляющих подготовку спортсменов в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, проведение физкультурно-спортивных мероприятий | Количество учреждений |  |  |  |  |  | 16 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | МФКиС, ГУ | Предоставление государственных услуг ежегодно 3228 чел., а также выполнение государственных работ учреждениями, подведомственными министерству физической культуры и спорта Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 61132,2 | x | x | x | x | 45456,3 | 46541,3 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 978114,8 | 212373,5 | 227338,7 | 222804,2 | 315598,4 | 727300,0 | 744660,6 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 1400001050 | 621 | 978114,8 | 212373,5 | 227338,7 | 222804,2 | 315598,4 | 727300,0 | 744660,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Мероприятия, направленные на формирование молодежного спортивного резерва | Количество учреждений |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | МФКиС, ГУ, ОМС (по согласованию) | Увеличение доли нового спортивного оборудования в имуществе спортивной школы или училища олимпийского резерва, в которых устанавливается данное спортивное оборудование; увеличение доли лиц, занимающихся футболом в детско-юношеской спортивной школе, в общей численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в регионе |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 5281,8 | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 21127,0 | 0,0 | 5232,3 | 10832,4 | 5062,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 4680,0 | 0,0 | 1158,8 | 2400,0 | 1121,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 16447,0 | 0,0 | 4073,5 | 8432,4 | 3941,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.5.1. Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | Количество учреждений |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | МФКиС, ГУ, ОМС (по согласованию) | Закупка спортивного оборудования для 3 учреждений в 2018 году. Лимиты областного бюджета периода 2019-2020 годов будут определены при внесении очередных изменений в бюджет 2019-2021 годов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 3431,5 | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 10294,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14000R4957 | 521 | 1121,2 |  |  |  | 1121,2 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14000R4956 | 622 | 1158,8 |  | 1158,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 | 11 | 03 | 14000R4957 | 521 | 3941,1 |  |  |  | 3941,1 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 | 11 | 03 | 14000R4956 | 622 | 4073,5 |  | 4073,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. Закупка для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для футбольных полей | Количество учреждений |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | МФКиС, ГУ, ОМС (по согласованию) | Приобретение в 2018 году искусственного покрытия для футбольных полей для ДЮСШ р.п. Мошково на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2016-2020 годы»; стоимостные и количественные показатели на 2019-2020 годы будут включены по итогам решения Минспорта о включении СДЮШ НСО в перечень объектов, участвующих в ФЦП |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 10832,4 | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 10832,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14000R4953 | 521 | 2400,0 |  |  | 2400,0 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 | 11 | 03 | 14000R4953 | 521 | 8432,4 |  |  | 8432,4 |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение Задачи 3. Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 2 067 640,4 | 786 864,9 | 511 886,0 | 376 282,6 | 392 606,9 | 1 692 788,3 | 1 703 466,8 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 2 038 035,4 | 786 864,9 | 507 812,5 | 354 692,2 | 388 665,8 | 1 677 788,3 | 1 688 466,8 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 16 447,0 | 0,0 | 4 073,5 | 8 432,4 | 3 941,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 13 158,0 | 0,0 | 0,0 | 13 158,0 | 0,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Сумма затрат по государственной программе | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 4 132 767,0 | 865 931,4 | 684 712,5 | 1 258 402,6 | 1 323 720,5 | 2 495 135,4 | 3 000 903,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 3 244 418,7 | 864 660,9 | 607 453,4 | 794 258,0 | 978 046,4 | 2 479 409,1 | 2 985 176,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 609 402,5 | 0,0 | 76 852,3 | 259 444,1 | 273 106,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 56 164,5 | 1 270,6 | 406,9 | 17 919,1 | 36 567,9 | 15 726,3 | 15 726,3 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 222 781,4 | 0,0 | 0,0 | 186 781,4 | 36 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Применяемые сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГТО | - "Готов к труду и Обороне"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МФКиС | - Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобр | - Министерство образования Новосибирской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МС | - Министерство строительства Новосибирской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДИиЗО | - Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНО | - Автономная некоммерческая организация; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РФ | - Российская Федерация; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БО | - Бюджетное обязательство; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ | - Технические условия; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГК | - Государственный контракт; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР | - Строительно-монтажные работы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСО | - Новосибирская область; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМС | - Органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУ | - Государственные учреждения, подведомственные министерству физической культуры и спорта Новосибирской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» | - Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГКУ НСО "УКС" | - Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧП | - Частный партнер, определяемый соглашением о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЖКХиЭ | - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МТ | - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФЦП ГАУ НСО | - Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"; - Государственное автономное учреждение Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |